## Hoja1
Duración: 6 meses
Integrantes | Cantidad | Sueldo | Disponibilidad | Inicio | Elaboración | Construcción | Despliegue/Transicion | Total
|  |  |  | 3 | 4 | 8 | 3 | 18
Lider/Arquitecto de software | 1 | 1100 | 100% | 3 | 4 | 8 | 3 | 6600
Analista de requisitos | 1 | 830 | 100% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1383.3333
Diseñador de datos | 1 | 800 | 100% | 1 | 4 | 3 | 0 | 2133.3333
Desarrollador principal | 1 | 720 | 100% | 0 | 0 | 8 | 3 | 2640
Responsable de validacion y calidad | 1 | 665 | 100% | 1 | 2 | 4 | 3 | 2216.6667
0
[7 empty] | Subtotal | 14973.3333
1 Iteración = 10 dias | [6 empty] | Imprevisto 10% | 1497.3333
Presupuesto max = 20000 usd | [7 empty] | 16470.6667
[7 empty] | Precio | 19764.8
El salario esta representado en usd por la flutuacion de los valores de usd a cop